## Feuil1
Planning Nao
Date |  | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Jeremy Cledelin | Matin | 14: Planning+Blind test
| Après-midi | 14: Planning+Briefing
Clotilde Zenone | Matin | 14: Programme de jeux; 18: Hopital
| Après-midi | 14: Briefing+histoire soin
Martin Bassez | Matin | 14: recherche histoire
| Après-midi | 14: timeline histoire
Florentin Dehooghe | Matin | 14: Reunion domaine pro
| Après-midi | 14: traitement chanson soin
Clément Brassier | Matin | 14: Reunion domaine pro
| Après-midi | 14: Briefing
Louis-Clément Langue | Matin | 14: Reunion domaine pro; 17: Hopital
| Après-midi | 14: Briefing+naomark
Groupe |  | Mise au point | développement histoire soin | développement histoire soin | Implémentation musique | Test et intégration | devellopement programme salle d'attente | devellopement programme salle d'attente | test intégration |  | Préparation soutenance | Soutenance
Livrables |  | 14: Livraison Planning; 21: Livraison séquence soin; 26: Livraison séquence attente